## Hoja 1
Tarea | SubTarea (Descripción) | Prioridad | Propietario | Estado | Horas de trabajo | Fecha de finalización | Distribuible | Notas
Gestionar productos/materia prima | Diseñar, hacer y probar la clase de productos. | PRIORIDAD 1 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No iniciada | 7 | 2024-08-31
Gestionar productos/materia prima | Diseñar, hacer y probar clases hijas de materia prima y de producto final. | PRIORIDAD 1 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No iniciada | 7 | 2024-08-31
Gestionar productos/materia prima | Hacer y probar un método para cambiar el nombre de un producto. | PRIORIDAD 1 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No iniciada | 0.5 | 2024-08-31
Gestionar productos/materia prima | Hacer y probar un atributo que permita diferenciar entre dimensionales. | PRIORIDAD 1 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No iniciada | 4 | 2024-08-31
Gestionar productos/materia prima | Hacer y probar un método que permita ver las existencias del producto. | PRIORIDAD 1 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No iniciada | 0.5 | 2024-08-31
Gestionar productos/materia prima | Hacer y probar un método que permita cambiar las existencias del producto. | PRIORIDAD 1 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No iniciada | 2 | 2024-08-31
Gestionar productos/materia prima | Hacer y probar un método que permita cambiar la ubicación del producto. | PRIORIDAD 1 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No iniciada | 1 | 2024-08-31
Gestionar productos/materia prima | Hacer y probar un método que verifique si es posible realizar una disminución de inventario. | PRIORIDAD 1 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No iniciada | 2 | 2024-08-31
Gestionar compras | Diseñar, hacer y probar una clase de compras. | PRIORIDAD 1 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No iniciada | 4 | 2024-09-16
Gestionar compras | Hacer y probar un método que permita aumentar las existencias de un producto. | PRIORIDAD 1 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No iniciada | 3 | 2024-09-16
Gestionar compras | Hacer y probar un método que permita seleccionar varias materias primas. | PRIORIDAD 1 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No iniciada | 2 | 2024-09-16
Gestionar ventas | Diseñar, hacer y probar una clase de ventas. | PRIORIDAD 1 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No iniciada | 4 | 2024-09-16
Gestionar ventas | Hacer y probar un método que permita disminuir las existencias de un producto. | PRIORIDAD 1 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No iniciada | 3 | 2024-09-16
Gestionar ventas | Hacer y probar un método que permita seleccionar varios productos finales. | PRIORIDAD 1 | JOSE RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No iniciada | 2 | 2024-09-16
Gestionar empleados | Diseñar, hacer y probar una clase de empleados. | PRIORIDAD 2 |  | No iniciada
Gestionar empleados | Diseñar, hacer y probar clases hijas de vendedor, comprador y bodeguero. | PRIORIDAD 2 |  | No iniciada
Gestionar empleados | Hacer y probar un método para cambiar el nombre del empleado. | PRIORIDAD 2 |  | No iniciada
Gestionar empleados | Hacer y probar un método para validar la identidad del usuario. | PRIORIDAD 2 |  | No iniciada
Gestionar empleados | Hacer métodos para modificar productos según el nivel de privilegio de empleado. | PRIORIDAD 2 | JULIO ELEAZAR GAMALIEL ORELLANA GARCIA | No iniciada | 4 | 2024-10-10
Gestionar clientes | Diseñar, hacer y probar una clase de clientes. | PRIORIDAD 2 | ADRIANA SOFIA BATZ CORDERO | No iniciada | 3 | 2024-08-18
Gestionar clientes | Hacer y probar un atributo que permita conocer qué productos compró, cuántos y la fecha. | PRIORIDAD 2 | ADRIANA SOFIA BATZ CORDERO | No iniciada | 1 | 2024-08-18
Gestionar clientes | Hacer y probar un método que permita cambiar el nombre del cliente. | PRIORIDAD 2 | ADRIANA SOFIA BATZ CORDERO | No iniciada | 2 | 2024-08-18
Gestionar clientes | Hacer y probar un método que permita agregar elementos al atributo que contiene el historial de compras. | PRIORIDAD 2 | ADRIANA SOFIA BATZ CORDERO | No iniciada | 3 | 2024-08-25
Gestionar clientes | Hacer y probar un método que permita eliminar elementos del atributo que contiene el historial de compras. | PRIORIDAD 2 | ADRIANA SOFIA BATZ CORDERO | No iniciada | 2 | 2024-08-25
Gestionar almacén | Diseñar, hacer y probar una clase de almacén. | PRIORIDAD 1 | JULIO ELEAZAR GAMALIEL ORELLANA GARCIA | No iniciada | 2024-12-06 | 2024-10-10 |  | Se espera que la plantilla del almacen este completa en su totalidad con manejo de excepciones correctamente al final del proyecto
Gestionar almacén | Hacer y probar un atributo que permita guardar ubicaciones. | PRIORIDAD 2 | JULIO ELEAZAR GAMALIEL ORELLANA GARCIA | No iniciada | 1 | 2024-10-10
Gestionar almacén | Hacer y probar un método que permita cambiar el nombre del almacén. | PRIORIDAD 3 | JULIO ELEAZAR GAMALIEL ORELLANA GARCIA | No iniciada | 1 | 2024-10-10
Gestionar almacén | Hacer y probar un método que permita agregar una ubicación al almacén. | PRIORIDAD 2 | JULIO ELEAZAR GAMALIEL ORELLANA GARCIA | No iniciada | 1 | 2024-10-10
Gestionar almacén | Hacer y probar un método que permita quitar una ubicación al almacén. | PRIORIDAD 2 | JULIO ELEAZAR GAMALIEL ORELLANA GARCIA | No iniciada | 1
Gestionar ubicación | Diseñar, hacer y probar una clase de ubicación. | PRIORIDAD 1 | ADRIANA SOFIA BATZ CORDERO | No iniciada | 5 | 2024-08-25
Gestionar ubicación | Hacer y probar un atributo que permita el almacenamiento de productos. | PRIORIDAD 3 | ADRIANA SOFIA BATZ CORDERO | No iniciada | 2 | 2024-08-31
Gestionar ubicación | Hacer y probar un método que permita cambiar el nombre de la ubicación. | PRIORIDAD 3 | ADRIANA SOFIA BATZ CORDERO | No iniciada | 1 | 2024-08-31
Gestionar ubicación | Hacer y probar un método que permita agregar un producto a la ubicación. | PRIORIDAD 3 | ADRIANA SOFIA BATZ CORDERO | No iniciada | 2 | 2024-08-31
Gestionar ubicación | Hacer y probar un método que permita quitar un producto a la ubicación. | PRIORIDAD 3 | ADRIANA SOFIA BATZ CORDERO | No iniciada | 3 | 2024-08-31
Gestionar categorías de productos | Hacer y probar un atributo para la clase producto para la categoría. | PRIORIDAD 3 | GINEBRA SOFIA ESTRADA MORALES | No iniciada | 4 | 2024-08-16
Gestionar categorías de productos | Hacer y probar un método que permita asignar la categoría a un producto. | PRIORIDAD 3 | GINEBRA SOFIA ESTRADA MORALES | No iniciada | 4 | 2024-08-16
Generar reporte de ventas | Diseñar, hacer y probar una clase reporte. | PRIORIDAD 3 | GINEBRA SOFIA ESTRADA MORALES | No iniciada | 2 | 2024-08-31
Generar reporte de ventas | Hacer y probar atributos que permita conocer qué productos se han comprado, cuántos y la fecha. | PRIORIDAD 3 | GINEBRA SOFIA ESTRADA MORALES | No iniciada | 2 | 2024-08-31
Generar reporte de ventas | Hacer y probar un método que permita filtrar un producto específico. | PRIORIDAD 3 | GINEBRA SOFIA ESTRADA MORALES | No iniciada | 2 | 2024-08-31
Generar reporte de ventas | Hacer y probar un método que permita filtrar un rango de fechas específicas. | PRIORIDAD 3 | GINEBRA SOFIA ESTRADA MORALES | No iniciada | 2 | 2024-08-31
Generar reporte de ventas | Hacer y probar un método que genere una suma por cada producto seleccionado en las fechas seleccionadas. | PRIORIDAD 3 | GINEBRA SOFIA ESTRADA MORALES | No iniciada | 2 | 2024-08-31